|  |
| --- |
| Отчет |
| О реализации государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе» в 2023 году |
| Ответственный исполнитель: Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа |

15.02.2024

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности руководителя

Аппарата Администрации

Ненецкого автономного округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.П. Стахов

\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

государственной программы Ненецкого автономного округа

«Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе»

за 2023 год

Ответственный исполнитель: Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа

СОГЛАСОВАН:

Соисполнитель: Департамент внутренней политики Ненецкого автономного округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись руководителя) (расшифровка подписи)

Дата составления отчета: 15.02.2024 г.

Исполнитель: главный консультант отдела государственной гражданской службы   
управления государственной гражданской службы и кадров Аппарата   
Администрации Ненецкого автономного округа – Качева Юлия Сергеевна,   
(81853) 2-38-29, ukacheva@adm-nao.ru

1. **Результаты реализации государственной программы**

Государственная программа «Развитие государственного управления   
в Ненецком автономном округе», утвержденная постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 01.02.2018 № 9-п (далее – государственная программа),   
реализовывалась в 2023 году в плановом режиме.

Ответственным исполнителем государственной программы является Аппарат  
Администрации Ненецкого автономного округа (далее – Аппарат Администрации).

Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию государственной программы в 2023 году, составил 773 561,8 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 5 200,5 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2023 года кассовое исполнение составило   
765 600,0 тыс. руб. или 98,9 % от объема финансирования, предусмотренного   
в отчетном периоде.

В 2023 году в рамках государственной программы реализовывались следующие   
отдельные мероприятия:

**1. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение   
их функций.**

В рамках данного мероприятия органы исполнительной власти округа расходуют средства по следующим направлениям:

- заработная плата;

- начисления на выплаты по оплате труда;

- командировочные расходы;

- компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и провоза   
багажа;

- услуги связи (приобретение марок и маркированных конвертов) и оплата   
за междугородную связь;

- выходное пособие в связи с сокращением, компенсация в размере четырехмесячного денежного содержания;

- прочие услуги (оплата услуг на приобретение подписки на прикладные   
программы; продление домена; изготовление сертификата ключа подписи   
для СМЭВ; услуги специализированного оператора связи для передачи отчетности   
в МИФНС № 4, ФСС и ПФР, РОССТАТ; консультационные услуги по организации   
информационного обеспечения, консультационные услуги по прикладным программам для решения организационно-экономических задач, приобретение и техподдержка   
программного продукта для ведения бухгалтерского учета).

На финансирование данного мероприятия в 2023 году из окружного бюджета  
 выделено 713 620,4 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 99,6 %.

**2. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казённых   
учреждений.**

В рамках данного мероприятия обеспечивается выполнение функций   
подведомственным Аппарату Администрации Ненецкого автономного округа   
государственным учреждением – казённое учреждение Ненецкого автономного округа «Служба материально-технического обеспечения деятельности органов   
государственной власти Ненецкого автономного округа» (далее – КУ НАО «СМТО»).

КУ НАО «СМТО» обеспечивает:

- организацию материально-технического и материального обеспечения мирового суда Ненецкого автономного округа;

- органы государственной власти Ненецкого автономного округа основными   
средствами;

- проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, занимаемых органами   
государственной власти Ненецкого автономного округа.

Данное отдельное мероприятие включает в себя:

- заработную плату;

- начисления на выплаты по оплате труда;

- командировочные расходы;

- компенсация стоимости проезда к месту использования отпуска и провоза багажа;

- услуги связи (приобретение марок и маркированных конвертов) и оплата   
за междугородную связь;

- расходы на обеспечение деятельности органов власти (коммунальные   
платежи, топливо и прочее).

На финансирование данного мероприятия в 2023 году из окружного бюджета  
 выделено 264 581 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 99,7 %.

**3. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона   
от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского   
состояния».**

Отдел записи актов гражданского состояния (далее – Отдел ЗАГС) является   
структурным подразделением Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа и осуществляет полномочия по государственной регистрации актов гражданского   
состояния на территории Ненецкого автономного округа.

На реализацию данного мероприятия в 2023 году из федерального бюджета предусмотрено 5 041,8 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 100,0%.

**4. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках   
истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской   
Федерации в отношении объектов культурного наследия.**

Полномочия в отношении объектов культурного наследия (за исключением   
отдельных объектов культурного наследия, [перечень](consultantplus://offline/ref=5FC0C29D3ACB32B49018F02231B60F6F3969FE48900C65319529F421C417DDA16519944B7B958994A64C4EF08EFFC0163ED3AD6760F559C0HEo6I) которых устанавливается   
Правительством Российской Федерации) осуществляются органами государственной власти субъекта Российской Федерации.

В рамках данного мероприятия обеспечивается содержание объекта культурного наследия федерального значения «Пустозерское городище».

Средства на осуществление полномочий [предоставляются](consultantplus://offline/ref=F81EE24D8FB67BD92E7C6675B0319D1263AF42C569611A70111C9C02E8CABF503C7F9E415D0713B3B5E002FA0A282B63AABB19DCC27B21F7xBk1I) в виде субвенций   
из федерального бюджета. На реализацию данного мероприятия в 2023 году   
из федерального бюджета предусмотрено 158,7 тыс. руб. Кассовое исполнение   
составило 100,0%.

**5. Уплата членских взносов в некоммерческие организации.**

Аппаратом Администрации Ненецкого автономного округаосуществляются взносы в некоммерческую организацию – Ассоциация партнеров по координации   
использования «Северного Морского Пути».

Мероприятие реализовано на 100% с предусмотренным финансированием   
на 2023 год в размере 50,0 тыс. руб.

**6. Мероприятия в сфере противодействия коррупции, выполняемые   
государственными органами.**

В 2023 году на реализацию данного мероприятия из окружного бюджета   
выделено 78,6 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 100%.

В 2023 году проведено 8 проверок достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, из них: 1 в отношении лица,   
замещающего государственную должность в Администрации НАО, 1 - в отношении   
депутата представительного органа муниципального образования, 6 - в отношении   
служащих исполнительных органов Ненецкого автономного округа.

В 2023 году состоялось 4 заседания Комиссии по координации работы   
по противодействию коррупции в Ненецком автономном округе (далее – Комиссия),   
на которых рассмотрены актуальные вопросы реализации государственной   
антикоррупционной политики.

Также проведено 1 заседание Комиссии по рассмотрению вопроса соблюдения   
главой сельского поселения «Пустозерский сельсовет» Заполярного района   
Ненецкого автономного округа требований законодательства о противодействии   
коррупции в связи с его вхождением в состав органов управления некоммерческой   
организации.

Департаментом внутренней политики Ненецкого автономного округа 2023 году проведено социологическое исследование: «Оценка населением эффективности   
государственной политики в сфере противодействия коррупции в Ненецком автономном округе в 2023 году» (далее – социологическое исследование). Данное социологическое исследование проводится ежегодно во всех муниципальных образованиях Ненецкого   
автономного округа.

Объектом исследования являлись граждане Российской Федерации старше 18 лет, проживающие на территории Ненецкого автономного округа более 2 лет.

Цель данного исследования состояла в оценке уровня, структуры   
и специфики коррупции в Ненецком автономном округе, а также эффективности   
принимаемых антикоррупционных мер.

В исследовании приняли участие 500 респондентов.

Ситуация, сложившаяся в настоящее время в сфере противодействия коррупции  
 в Ненецком автономном округе, характеризуется преобладанием позитивных тенденций. Так, по итогам опроса общественного мнения населения доли респондентов, попадавших в различные ситуации, в которых была нужна взятка, не превысили 3,8%.

Доминирующая часть респондентов как из числа опрошенных жителей региона, так и из числа представителей деловой среды, назвали уровень коррупции в своем населенном пункте и в Ненецком автономном округе средним или низким, причем положение дел на местном и окружном уровне было расценено как более благополучное по сравнению с Россией в целом. Исследование выявило относительно низкий уровень деловой коррупции. Проведенное исследование выявило преобладание неприязненного отношения к коррупции в регионе. Большинство опрошенных жителей региона осуждают как тех, кто дает взятки, так и тех, кто их берет (55,5%).

Зафиксирован достаточно высокий уровень информированности опрошенных   
жителей НАО и предпринимателей о мерах, которые власти принимают   
для противодействия коррупции.

С тем, что руководство автономного округа хочет и может эффективно бороться  
 с коррупцией, согласились 26,3% респондентов

Антикоррупционной деятельностью органов власти и органов местного самоуправления в Ненецком автономном округе в целом удовлетворены 62,3% опрошенных жителей региона и 56% опрошенных предпринимателей.

Таким образом, результаты исследования в целом свидетельствуют о достаточно высоком уровне эффективности антикоррупционной деятельности властей на территории Ненецком автономном округе, но, тем не менее, в настоящее время коррупция остается одним из ключевых факторов, негативно влияющих на социально-экономическую   
и общественно-политическую ситуацию в автономном округе.

7. Поощрение управленческих команд за достижение показателей   
деятельности исполнительных органов власти

На реализацию данного мероприятия в 2023 году предусмотрено 23 707,4 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 100%.

**Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие кадрового потенциала  
 органов государственной власти»**

Подпрограмманаправлена на повышение профессионального уровня лиц,   
замещающих государственные должности и должности государственной   
гражданской службы Ненецкого автономного округа, участников резерва   
управленческих кадров Ненецкого автономного округа, а также мировых   
судей, методическое обеспечение прохождения государственной гражданской службы Ненецкого автономного округа и муниципальной службы в Ненецком   
автономном округе, повышение открытости и престижа государственной   
гражданской службы Ненецкого автономного округа.

В 2023 году на реализацию данной Подпрограммы из окружного бюджета   
предусмотрено 3 619,2 тыс. руб. Кассовое исполнение Подпрограммы 1 составило  
 3 469,4 тыс. руб. или 95,9 % от объема финансирования.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Объем финансирования – план  (тыс. руб.) | Кассовое исполнение (тыс. руб.) | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (%) |
| Основное мероприятие «Профессиональное развитие в исполнительных органах  государственной власти Ненецкого  автономного округа» | 1 984,7 | 1 870,4 | 94,2 % |
| Основное мероприятие «Диспансеризация государственных гражданских служащих  Ненецкого автономного округа» | 1 634,5 | 1 599,0 | 97,8 % |

Основное мероприятие «Профессиональное развитие в исполнительных органах государственной власти Ненецкого автономного округа»

Неполное освоение бюджетных средств по данному мероприятию связано   
с отсутствием онлайн курсов повышения квалификации, соответствующих требованиям государственных служащих Департамента строительства, жилищно-коммунального   
хозяйства, энергетики и транспорта НАО по направлению переподготовки и временному периоду.

Повышение квалификации государственных гражданских служащих   
обеспечивалось в отчетном периоде управлением государственной гражданской службы и кадров Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа и осуществлялось   
в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов и объемом   
выделенных бюджетных ассигнований.

В рамках государственных контрактов (договоров), заключенных путем   
подписания с единственным исполнителем по программам повышения квалификации приоритетных направлений прошли обучение 80 чел.:

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения   
государственных и муниципальных нужд», 5 чел.;

«Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда», 20 чел.;

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 15 чел.;

«Основы профилактики коррупции», 28 чел.;

«Организация мобилизационной подготовки в субъекте Российской Федерации»,   
4 чел.;

«Мобилизационная подготовка в субъекте Российской Федерации», 2 чел.;

«Мобилизационная подготовка в субъекте Российской Федерации», 2 чел.;

«Организация мобилизационной подготовки в субъекте Российской   
Федерации», 1 чел.;

«Мобилизационная подготовка в субъекте Российской Федерации», 1 чел.;

профессиональная переподготовка вновь назначенного мирового судьи, 1 чел.;

повышение квалификации по программе «Мировой судья в системе правосудия», 1 чел.;

Кроме того, в рамках федерального проекта «Государство для людей» служащих   
по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации   
по направлению клиентоцентричности завершили обучение 23 человека.

Также в 2023 году прошли обучение 94 государственных гражданских служащих Ненецкого автономного округа в рамках выделенных ассигнований, предусмотренных  
на профильное обучение, в частности:

«Информационная безопасность. Техническая защита информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну», 1 чел.;

«Организационно-правовое обеспечение деятельности антинаркотических   
комиссий в субъекте РФ», 1 чел.;

«Техническая защита информации. Способы и средства защиты информации,   
содержащей сведения, составляющие государственную тайну», 1 чел.;

«Современные информационные технологии в архивах: стратегия развития   
и внедрения», 1 чел.;

«Бухгалтерский учет, составление и представление бухгалтерской отчетности»,   
1 чел.;

«Порядок администрирования доходов бюджетов в 2024 году», 1 чел.;

«Специалист по работе с молодежью», 2 чел.;

«Делопроизводство и документооборот»,1 чел.;

«ГИИС «Электронный бюджет», 1 чел.;

«Бухгалтерский (бюджетный) учет, составление и предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности, налогообложение, внутренний контроль и аудит   
в государственных (муниципальных) учреждениях в соответствии с Федеральными   
стандартами бухгалтерского учета», 4 чел.;

«Особенности распоряжения земельными ресурсами в субъектах Российской   
Федерации: цифровизация системы учета имущественных объектов в 2023 году» 1 чел.;

«Финансы для нефинансовых менеджеров. Экономика управленческих решений» 1 чел.;

«Управление имуществом субъектов Российской Федерации и муниципальных   
образований», 1 чел.;

ДВКН 1 «Ценообразование и сметное нормирование», 1 чел.;

«Экспертиза экономической обоснованности расходов», 1 чел.;

«Антитеррористическая защищенность объектов», 2 чел.;

«Обучение по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций   
должностных лиц органов повседневного управления единой гос. системы предприятия и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 3 чел.;

«Пожарная безопасность. Антитеррористическая защищенность», 1 чел.;

«Сложные вопросы годовой отчетности. Особенности формирования учетной   
политики учреждений на 2024 г. (в том числе при централизации учетных процедур)»,  
1 чел.;

«Специалист по противопожарной профилактике», 2 чел.;

«Организация деятельности по опеке и попечительству», 2 чел.;

«Принципы формирования оплаты труда работников государственного   
(муниципального) учреждения: правовое обоснование, расчеты и налогообложение   
в 2023 году», 1 чел.;

«Лицензирование в здравоохранении. Новеллы законодательства», 1 чел.;

«Информационная безопасность. Обеспечение защиты информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие гос. тайну, крипрографическими  
и не криптографическими методами», 1 чел.;

«Бухгалтерский учет, составление и представление бухгалтерской отчётности. Налогообложение, внутренний контроль и аудит в государственных (муниципальных) учреждениях в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета», 1 чел.;

«Повышение квалификации руководителей учреждений и организаций сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения   
федеральных органов исполнит. власти и органов исполнительной власти субъектов РФ», 1 чел.;

«Школа руководителя», 2 чел.;

«Коммуникативная компетентность руководителя», 2 чел.;

«Законодательство Российской Федерации и роль судебной практики   
в деятельности помощников мировых судей», 1 чел.,

«Антикоррупционная деятельность в государственных и муниципальных органах» 1 чел.;

«Бухгалтерский (бюджетный) учет, составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности, налогообложение, внутренний контроль и аудит   
в государственных (муниципальных) учреждениях в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета (ФСБУ ГФ), 1 чел.;

«Информационная безопасность», 1 чел.;

«Внутренний финансовый аудит в органах исполнительной власти и в органах   
муниципального управления в 2023 году», 1 чел.;

«Члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций   
и обеспечению пожарной безопасности субъектов РФ», 2 чел.;

«Трудовое право», 1 чел.;

«Механизмы осуществления государственного контроля (надзора)   
и муниципального контроля в условиях моратория до 2030 года: система управления   
рисками, привлечение к ответственности», 2 чел.;

«Антитеррористическая защищенность объектов (территорий)», 1 чел.;

«Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления   
охраной труда», 15 чел.;

«Оказание первой помощи пострадавшим», 2 чел.;

«Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности,   
идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки   
профессиональных рисков», 2 чел.;

«Использование (применение) средств индивидуальной защиты», 2 чел.;

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения  
 государственных и муниципальных нужд», 2 чел.

«Бухгалтер госсектора «Ведение бухгалтерского учета» (код А) - 2023», 1 чел.;

«Ведение бухгалтерского учета» (код А)», 1 чел.;

«Составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности   
экономического субъекта» (код В) —2023» в объеме 120 академических часов, 1 чел.;

«Составление и представление финансовой отчетности экономического субъекта» (код В)» в объеме 250 академических часов, 2 чел.;

«Бухгалтер с функцией контроля за кадровыми документами в госсекторе», 1 чел.;

«Главный бухгалтер госсектора. «Составление и представление бухгалтерской   
(финансовой) отчетности экономического субъекта, имеющего обособленные подразделения» (код С)», 1 чел.;

«Экономист по планированию финансово-хозяйственной деятельности   
госучреждения», 1 чел.;

«Бухгалтер по зарплате государственного (муниципального) учреждения», 2 чел.;

«Инвентаризация активов и подготовка бухгалтерской отчетности по новым   
федеральным стандартам», 1 чел.;

«Новые правила расчета пособий и прямые выплаты ФСС», 1 чел.;

«Инструменты Excel, которые помогут бухгалтеру работать быстрее и сократить ошибки», 1 чел.;

«Исправление ошибок прошлых лет в программе «1C: Бухгалтерия   
государственного учреждения», 1 чел.;

«Главбух госсектора по подготовке консолидированной бюджетной отчетности (код D)», 1 чел.;

«Расчет резервов и расходов на выплату отпускных в программе «1C: Бухгалтерия государственного учреждения», 1 чел.;

«Формирование и отправка сотрудникам расчетных листков в программе  
«1C: Бухгалтерия государственного учреждения», 1 чел.;

«Расчеты с подотчетными лицами в учреждении бюджетной сферы», 1 чел.;

«Санкционирование расходов для бюджетных и автономных учреждений   
в программе 1C», 1 чел.;

«Формы бюджетной отчетности для казенных учреждений со всеми изменениями», 1 чел.;

«Формы бухгалтерской отчетности для бюджетных и автономных учреждений  
 со всеми изменениями», 1 чел.

На базе Института профессионального развития Администрации Ненецкого   
автономного округа проведено 7 семинаров, в которых приняли участие 155 служащих  
и работников исполнительных органов Ненецкого автономного округа, а также  
сотрудников подведомственных учреждений.

На обеспечение деятельности конкурсных и аттестационных комиссий выделены бюджетные ассигнования в объеме 5,8 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 96,4 %. Экономия бюджетных средств возникла в результате оплаты услуг независимых   
экспертов. Оплата производилась за фактически отработанное время.

В органах государственной власти Ненецкого автономного округа в 2023 году   
проведен 21 конкурс для замещения вакантных должностей государственной   
гражданской службы (включения в резерв).

50 государственных гражданских служащих прошли аттестацию, 1 служащий   
прошел квалификационный экзамен.

Основное мероприятие «Диспансеризация государственных гражданских   
служащих Ненецкого автономного округа»

Аппаратом Администрации Ненецкого автономного округа организуется  
прохождение диспансеризации государственных гражданских служащих   
исполнительных органов Ненецкого автономного округа. По итогам 2023 года прошли диспансеризацию 235 гражданских служащих, что составило 53 % от общего количества гражданских служащих, запланированных на прохождение диспансеризации в отчетном периоде. Низкий процент исполнение мероприятия обусловлен недостаточным  
 финансированием из бюджета Ненецкого автономного округа и отказом   
от дополнительного финансирования для реализации указанного мероприятия.

[**Подпрограмма 2**](consultantplus://offline/ref=A08C7905E49F12998AA0E8DBC277BA396F3D683D48F6159E746F07DF4520439AE7FE566C438776A11961F381D667F6D9E274D3FD760DD0019309FDe2WAL) **«Обеспечение деятельности органов государственной   
власти»**

Подпрограмма направлена на совершенствование материально – технического   
и транспортного обеспечения деятельности исполнительных органов Ненецкого   
автономного округа.

В 2023 году на реализацию данной Подпрограммы предусмотрено   
37 778,6 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 44 117,3 тыс. руб. или 87,7 %.

В рамках данной Подпрограммы обеспечивается эксплуатация и надлежащее   
содержание в соответствии с правилами и нормами производственной санитарии   
и противопожарной защиты административных зданий и помещений, в которых   
расположены органы государственной власти Ненецкого автономного округа,   
с привлечением подрядных организаций посредством заключения договоров   
(государственных контрактов), а также организация материально – технического,   
транспортного обеспечения деятельности органов государственной власти   
Ненецкого автономного округа.

Участниками данной Подпрограммы являются Департамент строительства,   
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого   
автономного округа (далее – ДС и ЖКХ НАО), казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Централизованный стройзаказчик» (далее – КУ НАО «ЦСЗ»)   
и КУ НАО «СМТО».

Основное мероприятие «Материально-техническое и транспортное   
обеспечение деятельности органов государственной власти Ненецкого автономного округа»

Бюджетные ассигнования в 2023 году предусмотрены на исполнение закона   
Ненецкого автономного округа от 04.07.2007 № 91-оз «О воздушных перевозках  
и выполнении авиационных работ для обеспечения деятельности исполнительных   
органов Ненецкого автономного округа» в объеме 16 500,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 72,1 % или 11 881,8 тыс. руб., что в целом повлияло на исполнение   
Подпрограммы 2 **«**Обеспечение деятельности органов государственной власти».

В целях реализации мероприятия между ДС и ЖКХ НАО и Акционерным   
обществом «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» заключен государственный   
контракт № 0184200000622001276 от 31.12.2022 на общую сумму 14 999,9 тыс. руб.

Для обеспечения деятельности органов государственной власти Ненецкого   
автономного округа по заявкам Администрации Ненецкого автономного округа   
и Собрания депутатов Ненецкого автономного округа выполняются полеты в населенные пункты округа, а также выполнение авиационных работ.

В целях обеспечения возможности выполнения полетов по заявкам   
Администрации НАО до конца 2023 года планировалось заключение дополнительного соглашения на увеличение цены контракта на сумму 1 500,0 тыс. рублей. Дополнительно заявки на полеты не поступали, заключение дополнительного соглашения не требуется.

За отчетный период 2023 года организовано 10 полетов. Общее полетное время   
составило 40,08 часа, в том числе на вертолетах Ми-8Т – 6,08 часа,   
на вертолетах Ми-8МТВ старше 25 лет – 4,92 часа, на вертолетах Ми-8МТВ до 25 лет – 26,25 часа, на самолетах Ан-2 2,83 часа.

В рамках основного мероприятия КУ НАО «СМТО» обеспечивает:

организацию материально-технического обеспечения деятельности мирового суда Ненецкого автономного округа;

органы государственной власти Ненецкого автономного округа основными   
средствами;

проведение текущего и капитального ремонта в административных зданиях,   
занимаемых органами государственной власти и в специализированном государственном жилищном фонде Ненецкого автономного округа.

В рамках основного мероприятия КУ НАО «СМТО» обеспечивает: организацию материально-технического обеспечения деятельности мирового суда Ненецкого   
автономного округа;

органы государственной власти Ненецкого автономного округа основными  
 средствами;

проведение текущего и капитального ремонта в административных зданиях,   
занимаемых органами государственной власти и в специализированном государственном жилищном фонде Ненецкого автономного округа.

В рамках реализации данного мероприятия КУ НАО «СМТО» из средств   
окружного бюджета предусмотрено 34 386,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило   
29 767,7 тыс. рублей или 86,6 %.

Основное мероприятие «Управление и ремонт общего имущества»

В рамках данного мероприятия КУ НАО «СМТО» обеспечивает управление общим имуществом в общежитиях и обеспечивает капитальный ремонт общего   
имущества в многоквартирных домах.

На реализацию данного мероприятия государственной программой   
в 2023 году предусмотрено 3 391,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило   
99,83 % или 3 369,3 тыс. рублей.

[**Подпрограмма 4**](consultantplus://offline/ref=A08C7905E49F12998AA0E8DBC277BA396F3D683D48F6159E746F07DF4520439AE7FE566C438776A11962F785D667F6D9E274D3FD760DD0019309FDe2WAL) **«Осуществление юридической помощи и правовое   
просвещение граждан в Ненецком автономном округе»**

В рамках Подпрограммы 4 обеспечивается деятельность по оказанию бесплатной юридической помощи гражданам, осуществляемой казенным учреждение Ненецкого   
автономного округа «Госюрбюро».

На реализацию основного мероприятия «Предоставление бесплатной   
юридической помощи отдельным категориям граждан» из окружного бюджета   
выделено 18 543,6 тыс. руб. Кассовое исполнение отдельного мероприятия   
и всей Подпрограммы 4 составило 99,5 % или 18 458,1 тыс. рублей, что отражает высокую эффективность исполнения мероприятий государственной программы.

На реализацию государственной программы оказали влияние следующие факторы:

1. осуществление юридической помощи и правового просвещения граждан   
   в Ненецком автономном округе;
2. увеличение количества обращений граждан, желающих получить   
   государственную услугу;
3. анализ обращений показывает стабильность повторных обращений   
   граждан, ранее получивших государственную услугу по иным вопросам, входящих   
   в перечень случаев оказания бесплатной юридической помощи;

Экономия денежных ассигнований в сумме 85,5 тыс. руб. образовалась   
по следующим видам расходов:

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда»   
в сумме 10,9 тыс. руб., экономия средств по командировочным расходам,

взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников   
и иные выплаты работникам учреждений в сумме 74,0 тыс. руб.,

прочие работы, услуги в сумме 0,6 тыс. руб., в связи с тем, что фактические затраты ниже запланированных.

**2.** **Оценка степени выполнения отдельных и основных мероприятий**

Оценка степени выполнения отдельных и основных мероприятий   
государственной программы (достижение непосредственных результатов   
их реализации) за отчетный период представлена в Приложении 4.

В целом, государственная программа реализована эффективно. Исполнение   
государственных функций в различных сферах деятельности осуществлялось на основе   
соблюдения принципа эффективного расходования бюджетных средств.

Всего реализовывалось 11 мероприятий, 10 из них выполнены в полном объеме.  
 Одно их мероприятий «Диспансеризация государственных гражданских служащих» выполнено на недостаточном уровне, что обусловлено недостаточностью финансирования   
из бюджета Ненецкого автономного округа.

**3. Сведения о достижении значений целевых показателей государственной программы** приведены в Приложении 1 к отчету, составленного по форме   
согласно Приложению 1 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности   
государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденному   
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 23.07.2014 № 267-п.

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы**

В 2023 году государственная программа реализовывалась в плановом порядке   
с учетом корректировок расходов окружного бюджета. Достижение целей и решение   
поставленных государственной программой задач в 2023 году Аппарату Администрации Ненецкого автономного округа в целом удалось обеспечить.

**5. Результаты оценки эффективности реализации государственной   
программы в отчетном году**

Оценка эффективности реализации государственной программы произведена   
в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных   
программ Ненецкого автономного округа, утвержденной постановлением   
Администрации Ненецкого автономного округа от 03.10.2013 № 359-п.

Результаты оценки эффективности реализации государственной программы.

1. За 2023 год произведена оценка достижения 7 целевых показателей.   
Уровень достижения 6 целевых показателей составил 90 % и выше, что составляет **85,7%.** 1 целевой показатель «Доля государственных гражданских служащих  
исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного округа, прошедших диспансеризацию, от общего количества государственных   
гражданских служащих исполнительных органов государственной власти   
Ненецкого автономного округа» достигнут на уровне 53 %. Причиной   
не достижения является недостаточное финансирование из бюджета   
Ненецкого автономного округа.

2. Степень соответствия кассового исполнения государственной программы   
запланированному уровню затрат составила **99 %.** Запланировано на реализацию мероприятий государственной программы 773 561,8 тыс. рублей, кассовое   
исполнение составило 765 600,0 тыс. рублей;

3. Оценка выполнения мероприятий государственной программы:   
всего реализовывалось 11 мероприятий, из них 10 выполнены в полном объеме.  
 Степень выполнения мероприятий составила **91%**.

По результатам проведенной оценки эффективности государственная   
программа в 2023 году признается реализованной **со средним уровнем   
эффективности**.

Основным фактором, повлиявшим на указанный уровень реализации   
государственной программы, явилось недостаточное финансирование из бюджета   
Ненецкого автономного округа и отказом от дополнительного финансирования  
 для реализации основного мероприятия «Диспансеризация государственных   
гражданских служащих Ненецкого автономного округа», и, как следствие, достижение целевого показателя «Доля государственных гражданских служащих   
исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного округа,   
прошедших диспансеризацию, от общего количества государственных гражданских   
служащих исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного округа» на уровне 53 %.

**6. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере   
реализации государственной программы**

распоряжение Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа   
от 24.01.2023 № 21-ра «Об утверждении Плана реализации государственной   
программы Ненецкого автономного округа «Развитие государственного управления   
в Ненецком автономном округе» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»;

приказ Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа   
от 17.03.2023 № 3 «О внесении изменений в Перечень детализированных мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе»;

постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 15.03.2023   
№ 68-п «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе».

**7. Сведения о внесенных изменениях в государственную программу**

Перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем   
в государственную программу, с указанием сути изменений, а также вида   
нормативных правовых актов, номера и даты принятия приведены в Приложении 2   
к настоящему отчету.

**8. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией  
 государственной программой**

Аппаратом Администрации Ненецкого автономного округа предлагается   
продлить срок реализации государственной программы Ненецкого автономного округа до 2027 года. Объемы бюджетных ассигнований и целевые показатели в 2027 году  
установлены по аналогии с 2026 годом.

Приложение 1   
к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Ненецкого автономного округа   
«Развитие государственного управления   
в Ненецком автономном округе» за 2023 год

Сведения

о достижении целевых показателей

государственной программы Ненецкого автономного округа

«Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе»

в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование отдельного мероприятия,  регионального проекта, подпрограммы,  основного мероприятия, ЦП | Ед. изм. | Значение ЦП | | | Уровень достижения ЦП (в зависимости от желаемой тенденции: факт/план либо план/факт), % | Оценка степени достижения ЦП (СДЦП) (если уровень достижения ЦП >= 90%, то указывается 1; если уровень достижения ЦП >= 85%, но <90%, то указывается 0,8; если уровень достижения ЦП >= 75%, но <85%, то указывается 0,5; если уровень достижения ЦП составил менее 75%, то указывается 0) | Обоснование отклонения фактического значения ЦП от планового | Источник получения фактического значения ЦП |
| Год, предше-ствующий отчетному (факт) | Отчетный год | |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа – «Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе» | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие кадрового потенциала органов государственной власти» | | | | | | | | |
| 1.Доля лиц, прошедших переподготовку, повышение квалификации, иные обучающие мероприятия,  от количества государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного округа, лиц, замещающих государственные должности Ненецкого автономного округа  в исполнительных органах государственной власти Ненецкого автономного округа, лиц, включенных  в резерв управленческих кадров Ненецкого автономного округа, работников исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного округа, не являющихся государственными гражданскими служащими, мировых судей | % | 76,9 | 80 | 78 | 98 | 1 | Не освоение денежных средств по мероприятию связано с отсутствием онлайн курсов повышения квалификации, соответствующих требованиям государственных служащих Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО по направлению переподготовки и временному периоду | Государственные контракты  об обучении;  Распоряжения Аппарата Администрации НАО о проведении семинаров в институте профессионального развития; сертификаты о завершении обучения |
| 2.Количество публикаций, выступлений в средствах массовой информации, посвященных вопросам организации прохождения государственной гражданской службы Ненецком автономном округе | Ед. | 89 | 95 | 106 | 112 | 1 |  | Размещение информации на сайте Администрации НАО, на сайте Аппарата Администрации НАО, на портале «Кадровая политика», в группах «Служебный вход» социальных сетях,  Интервью ТРК  по вопросам организации прохождения государственной гражданской службы  в Ненецком автономном округе. |
| 3. Доля государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного округа, прошедших диспансеризацию, от общего количества государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного округа | % | 100 | 100 | 53 | 53 | 0 | Недостаточное выделение ассигнований из бюджета Ненецкого автономного округа | Государственный контракт |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности органов государственной власти» | | | | | | | | |
| 4. Доля выполненных работ по материальному обеспечению, обеспечению транспортом органов государственной власти Ненецкого автономного округа от общего объема запланированных работ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |  | Документы на оплаты счетов, услуг, накладные |
| 5. Доля выполненных работ по управлению и ремонту общего имущества от объема запланированных работ | % | 94.3 | 100 | 100 | 100 | 1 |  | Документы на оплаты счетов, услуг, накладные |
| Подпрограмма 4 «Осуществление юридической помощи и правовое просвещение граждан в Ненецком автономном округе» | | | | | | | | |
| 6. Доля граждан, получивших бесплатную юридическую помощь, от числа обратившихся | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |  | Обращения граждан  в личных приемах |
| 7. Количество проведенных мероприятий по правовому информированию  и правовому просвещению граждан | Ед. | 41 | 40 | 42 | 105 | 1 |  | Проведение семинаров, лекций, викторин, мероприятия «День открытых верей», выступление на TV, публикация сведений на сайте, СМИ, на странице сообщества в социальной сети |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 2

к годовому отчету о ходе реализации   
и оценке эффективности государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие государственного управления   
в Ненецком автономном округе»   
за 2023 год

Сведения

о внесенных изменениях в государственную программу

Ненецкого автономного округа

«Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе»

в 2023 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  и реквизиты нормативного  правового акта | Суть изменений, внесенных  в государственную программу  (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Постановление Администрация Ненецкого автономного округа  от 15.03.2023 г. № 68-п  «О внесении изменений  в государственную программу Ненецкого автономного округа «Развитие государственного управления в Ненецком  автономном округе» | Приведение объемов финансирования  в 2023 году в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи окружного бюджета на 31 декабря 2022 года и в соответствие с законом Ненецкого автономного округа от 22.12.2022 № 372-оз «Об окружном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», продление сроков реализации государственной программы  до 2026 года |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 3

к годовому отчету о ходе реализации   
и оценке эффективности   
государственной программы   
Ненецкого автономного округа   
«Развитие государственного управления   
в Ненецком автономном округе»   
за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Сведения о степени соответствия кассового исполнения средств, предусмотренных  на реализацию государственной программы, запланированному уровню затрат  по государственной программе Ненецкого автономного округа  «Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе»  в 2023 году | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного  мероприятия | Код целевой статьи расходов окружного бюджета | | | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (%) | |
| План | | | | Кассовое исполнение | | | |
| Всего | в том числе: | | | Всего | в том числе: | | | за счет всех источников (гр. 10/6) | за счет ОБ всего  (гр. 11/7) |
| ГП | Ц/ПГП | ОМ | ОБ  всего | в том числе: | | ОБ всего | в том числе: | |
| ОБ | ФБ | ОБ | ФБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Всего по государственной программе | 01 | 00 | 00 | 773561,8 | 773561,8 | 768361,3 | 5200,5 | 765600,0 | 765600,0 | 760399,5 | 5200,5 | 99,0% | 99,0% |
| 1.1. | в том числе:  всего по региональным проектам | 00 | 0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| 1.2. | Ответственный  исполнитель, всего: | 01 | 00 | 00 | 773561,8 | 773561,8 | 768361,3 | 5200,5 | 765600,1 | 765600,1 | 760399,6 | 5200,5 | 99,0% | 99,0% |
| 1.3. | Соисполнитель ДВП НАО | 01 | 00 | 00 | 18 543,6 | 18543,6 | 18543,6 | 0,0 | 18458,1 | 18458,1 | 18458,1 | 0,0 | 99,5% | 99,0% |
| 1.4. | Участник, всего | 01 | 00 | 00 | 755 018,2 | 755 018,2 | 749 817,7 | 5200,5 | 747142,0 | 747142,0 | 741941,5 | 5200,5 | 99,0% | 99,0% |
| 2. | Отдельные мероприятия программы | 01 | Ц | 00 | 713620,4 | 713620,4 | 708419,9 | 5200,5 | 710535,5 | 710535,5 | 705335,0 | 5200,5 | 99,6% | 99,6% |
| 2.1 | Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций | 01 | Ц | 00 | 443710,3 | 443710,3 | 443710,3 | 0,0 | 441473,9 | 441473,9 | 441473,9 | 0,0 | 99,5% | 99,5% |
| 2.2 | Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия | 01 | Ц | 00 | 158,7 | 158,7 | 0,0 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 0,0 | 158,7 | 100,0% | 100,0% |
| 2.3 | Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казённых учреждений | 01 | Ц | 00 | 264581,0 | 264581,0 | 264581,0 | 0,0 | 263732,5 | 263732,5 | 263732,5 | 0,0 | 99,7% | 99,7% |
| 2.4 | Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 01 | Ц | 00 | 5041,8 | 5041,8 | 0,0 | 5041,8 | 5041,8 | 5041,8 | 0,0 | 5041,8 | 100,0% | 100,0% |
| 2.5 | Уплата членских взносов в некоммерческие организации | 01 | Ц | 00 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 100,0% | 100,0% |
| 2.6 | Мероприятия в сфере противодействия коррупции, выполняемые государственными органами | 01 | Ц | 00 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 0,0 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 0,0 | 99,9% | 100% |
| 3. | Подпрограмма 1  «Совершенствование  и развитие кадрового  потенциала органов  государственной власти» | 01 | 1 | 00 | 3619,2 | 3619,2 | 3619,2 | 0,0 | 3469,4 | 3469,4 | 3469,4 | 0,0 | 95,9% | 95,9% |
| 3.1. | Основное мероприятие «Профессиональное  развитие в исполнительных органах государственной власти Ненецкого автономного округа» | 01 | 1 | 01 | 1984,7 | 1984,7 | 1984,7 | 0,0 | 1870,4 | 1870,4 | 1870,4 | 0,0 | 94,2% | 94,2% |
| 3.2. | Основное мероприятие «Диспансеризация государственных гражданских служащих Ненецкого автономного округа» | 01 | 1 | 04 | 1634,5 | 1634,5 | 1634,5 | 0,0 | 1599,0 | 1599,0 | 1599,0 | 0,0 | 97,8% | 97,8% |
| 4. | Подпрограмма 2  «Обеспечение деятельности органов государственной власти» | 01 | 2 | 00 | 37778,6 | 37778,6 | 37778,6 | 0,0 | 33137,0 | 33137,0 | 33137,0 | 0,0 | 87,7% | 87,7% |
| 4.1. | Основное мероприятие «Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов государственной власти Ненецкого автономного округа» | 01 | 2 | 01 | 34386,7 | 34386,7 | 34386,7 | 0,0 | 29767,7 | 29767,7 | 29767,7 | 0,0 | 86,6% | 86,6% |
| 4.2. | Основное мероприятие «Управление и ремонт общего имущества» | 01 | 2 | 02 | 3391,9 | 3391,9 | 3391,9 | 0,0 | 3369,3 | 3369,3 | 3369,3 | 0,0 | 99,3% | 99,3% |
| 5. | Подпрограмма 4  «Осуществление юридической помощи и правовое просвещение граждан в Ненецком автономном округе» | 01 | 4 | 00 | 18543,6 | 18543,6 | 18543,6 | 0,0 | 18458,1 | 18458,1 | 18458,1 | 0,0 | 99,5% | 99,5% |
| 5.1. | Основное мероприятие «Предоставление  бесплатной юридической помощи отдельным  категориям граждан» | 01 | 4 | 01 | 18543,6 | 18543,6 | 18543,6 | 0,0 | 18458,1 | 18458,1 | 18458,1 | 0,0 | 99,5% | 99,5% |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 4

к годовому отчету о ходе реализации   
и оценке эффективности   
государственной программы   
Ненецкого автономного округа   
«Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе»   
за 2023 год

Сведения о степени выполнения отдельных мероприятий, региональных проектов   
и основных мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа

«Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе»

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование отдельного  мероприятия, регионального проекта, подпрограммы,  основного мероприятия | План | | Факт | | Оценка соблюдения сроков реализации  мероприятия, (ССм) (если мероприятие  исполнено в рамках планового срока,  то указывается 1,  если за пределами  планового срока, то 0) | Оценка степени  достижения ЦП (СДцп), для  достижения значений которого реализуется мероприятие <2>, (при наличии  нескольких ЦП  рассчитывается как среднее арифметическое значение) | Степень выполнения мероприятия <3>, (СВм) (0,5 x гр.  7 + 0,5 x гр. 8) |
| начала  реализации | окончания реализации | начала  реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Отдельные мероприятия: | х | х | х | х | х | х | х |
| 1. | Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 | - | 1 |
| 2. | Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казённых учреждений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 | - | 1 |
| 3. | Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 | - | 1 |
| 4. | Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 | - | 1 |
| 5. | Уплата членских взносов  в некоммерческие  организации | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 | - | 1 |
| 6. | Мероприятия в сфере противодействия коррупции, выполняемые государственными органами | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 | - | 1 |
| 7. | Подпрограмма 1  «Совершенствование и развитие кадрового потенциала органов государственной власти» | х | х | х | х | х | х | х |
| 7.1. | Основное мероприятие «Профессиональное развитие в исполнительных органах государственной власти Ненецкого автономного округа» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 | 1 | 1 |
| 7.2. | Основное мероприятие  «Диспансеризация государственных гражданских служащих Ненецкого автономного округа» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 | 0 | 0.5 |
| 8. | Подпрограмма 2  «Обеспечение деятельности органов государственной власти» | х | х | х | х | х | х | х |
| 8.1. | Основное мероприятие  «Материально-техническое  и транспортное обеспечение деятельности органов государственной власти  Ненецкого автономного округа» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 | 1 | 1 |
| 8.2. | Основное мероприятие «Управление и ремонт  общего имущества» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Подпрограмма 4  «Осуществление юридической помощи и правовое  просвещение граждан  в Ненецком автономном округе» | х | х | х | х | х | х | х |
| 9.1. | Основное мероприятие «Предоставление бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 | 1 | 1 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_